## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Trịnh An Thành | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo
Carousel | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Trịnh An Thành | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo
About_us | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Trịnh An Thành | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo
Challenges | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Trịnh An Thành | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo
Services | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Trịnh An Thành | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo
Gallery | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Trịnh An Thành
Success | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Trịnh An Thành
Feedback | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Trịnh An Thành
News | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Trịnh An Thành
Map | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Trịnh An Thành
Footer | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 100% | Nguyễn Lê Phương Thảo | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 100% | Trịnh An Thành